Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Эффективное управление муниципальными финансами»

за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1«Долгосрочное финансовое планирование» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Пролетарского сельского поселения Орловского района | Зав.сектором экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения И.А.Кляшко | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Пролетарского сельского поселения о налогах и сборах | Зав.сектораом экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения И.А.Кляшко | отмена неэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами | Зав.сектором экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения И.А.Кляшко | формирование и исполнение бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района[<3>](#Par1127) | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова,  Зав.сектором экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения И.А.Кляшко | Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | X | X | X | 6716,4 | 6716,4 | 2537,5 | 4178,9 |
|  | Основное  мероприятие 2.1Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Зав.сектором экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения И.А.Кляшко | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Пролетарского сельского поселения, | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основное  мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6716,4 | 6716,4 | 2537,5 | 4178,9 |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.2.1Обеспечение деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6716,4 | 6716,4 | 2537,5 | 4178,9 |
|  | Основное  мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | Зав.сектором экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения И.А.Кляшко | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - |  |  |
|  | Основное  мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | Зав.сектораом экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения И.А.Кляшко | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - |  |  |
|  | Основное  мероприятие 2.5Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области, в части приобретения средств вычислительной техники | Зав.сектором экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения И.А.Кляшко | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Осуществление нормативного правового регулирования,  методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта  решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова,  Зав.сектором экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения И.А.Кляшко | Совершенствование составления и организации исполнения бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Пролетарского сельского поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | X | X | X | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Пролетарского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Главный бухгалтер Администрации Пролетарского сельского поселения О.П.Миюсова | достижение экономически обоснованного объема му-ниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 3.2Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения | Главный бухгалтер Администрации Пролетарского сельского поселения О.П.Миюсова | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.Сохранение объема муниципального долга Пролетарского сельского поселения Орловского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова, главный бухгалтер Администрации Пролетарского сельского поселения О.П.Миюсова | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Пролетарского сельского поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 6716,4 | 6716,4 | 2537,5 | 4178,9 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Пролетарского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова