Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 15.04.2016 г.                                        №72                      х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Охрана окружающей

среды и рациональное

природопользование» за 2015 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского  сельского поселения от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского  сельского поселения                            А.П.Кравчук

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 15.04.2016 № 72

Отчет

О реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

За  2015 год

- I. Финансирование, освоение и результативность проведенных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию на 2015 год.

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2015 год (далее - Программа)  предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 58,4 тыс. рублей.

Освоено 56,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета поселения в размере 56,8 тыс. рублей,

процент выполнения Программы составил 97,3 процента. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2015 год  приведен в таблице № 1и №2.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной  целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2015 год за отчетный 2015 финансовый год приведена в таблице № 3.

- II. Перечень завершенных в течение года

мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

2. Ликвидация несанкционированных свалок.

- Таблица № 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 58,4 | 56,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 58,4 | 56,8 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 58,4 | 56,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 58,4 | 56,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация детско-юношеского экологического движения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Озеленение» | всего | 1,4 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1,4 | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | всего | 17,0 | 17,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 17,0 | 17,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | всего | 40,0 | 39,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 40,0 | 39,8 |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения | Специалист первой категории | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Не выполнено |  | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия экологического движения |
| 1.1.2 | Озеленение | Специалист первой категории | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Не выполнено |  | Приобретение зеленых насаждений не осуществлялось |
| 1.1.3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |  |
| 1.1.4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия не в полном объеме |  | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия заключенных контрактов |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |  |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории поселения. | объектов | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на территории поселения. | единиц | 2 | 2 | 2 |  |