Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2017 г.                                        № 26                     х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры

и туризма» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 01.10.2013 № 142, за 2016 год, согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского  сельского поселения                            Т.А. Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 20.03.2017 № 26

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ПРОЛЕТАРСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2016 ГОД

I. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

Муниципальная программа Пролетарского  сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 01.10.2013 № 142

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК ПСПОР «Пролетарский   СДК», МКУК ПСПОР «Пролетарская   ПБ».

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения области от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Обеспечение населения услугами организации культуры »;

Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание».

2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий Программы, а именно:

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» запланировано выполнение 1 основное мероприятие.

В ходе реализации основного мероприятия 1.1

Для достижения результатов мероприятия обеспечено административное управление,  коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК ПСПОР «Пролетарский   СДК», организовано обеспечение жителей Пролетарского  сельского поселения услугами в сфере культуры. Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами МКУК ПСПОР «Пролетарский   СДК» составила в 2016 году 22274 человек. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 1187,7 тыс. рублей, освоено – 1093,4 тыс. рублей (92,1 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия организовано внестационарное обслуживание жителей труднодоступных и удаленных населенных пунктов Пролетарского  сельского поселения. Количество выездных мероприятий, проведенных специалистами структурного подразделения МКУК ПСПОР «Пролетарский   СДК»  в 2016 году – 3 выезда. На реализацию мероприятия была использована спонсорская помощь.

В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края и Орловского района. В 2016 году на базе МКУК ПСПОР «Пролетарский   СДК» действовали 10 клубных формирований самодеятельного народного творчества по 2 направлениям деятельности (хоровые, изобразительные) с числом участников – 94 человек.

В рамках мероприятия обеспечена безопасность здания МКУК ПСПОР «Пролетарский   СДК». В целях обеспечения антитеррористической безопасности здания СДК «Пролетарский  » при проведении культурно-массовых мероприятий осуществляется дежурство ДНД, участковые УУП, МКД Пролетарского  сельского поселения. Замечания со стороны контролирующих органов за 2016 год нет.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МКУК ПСПОР «Пролетарский   СДК» за 2016 год составила 16995,73 рублей и доведена до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Пролетарского  сельского поселения. В 2016 году проведено 544 мероприятия, которые посетили 22300 человека, что на 10 мероприятий больше, чем в 2015 году.

В рамках мероприятия  обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района». Подготовлены 2 проекта постановлений Администрации о внесении изменений в муниципальную Программу.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» запланировано выполнение 1 основное мероприятие

В ходе реализации основного мероприятия 2.1. «Развитие библиотечного дела» были выполнено 1мероприятие.

При выполнении мероприятия было организовано административное управление, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК ПСПОР «Пролетарская   ПБ», обеспечено выравнивание доступности населения Пролетарского  сельского поселения к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки. Число посещений библиотеки жителями Пролетарского  сельского поселения составило за 2016 год 9143 посещений, что соответствует запланированного Программой. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 383,3 тыс. рублей, освоено – 373,8 тыс. рублей (97,5 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия обеспечено создание и развитие бесплатного сайта. Число  пользователей МКУК ПСПОР «Пролетарская   ПБ» составило в 2016 году – 771 человека, что соответствует запланированного Программой показатель выполнен на 100 процентов. Из фондов библиотеки на руки читателям в 2016 году выдано 12465 экземпляров изданий библиотечного фонда, показатель выполнен на 100 процентов.

В рамках мероприятия обеспечен учет и сохранность фондов библиотеки. Количество состоящих на учете экземпляров библиотечного фонда на конец 2016 года –8703 экземпляров.

В рамках мероприятия пользователи библиотеки в 2016 году были обеспечены периодическим печатными изданиями. В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МКУК ПСПОР «Пролетарская   ПБ» за 2016 год составила 15888,89 рублей и доведена до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» представлены в таблице 1.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 29.12.2015 № 102 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 год составил – 1571,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 255,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 1316,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2016 году составило 1467,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей (100 процентов);

областной бюджет – 255,0 тыс. рублей (100 процентов);

местный бюджет – 1212,2 тыс. рублей (92,0 процентов).

- Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись составил 103,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»за 2016 год приведены в таблице 2 к настоящему Отчету.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» в 2016 году приведена в таблице 5 к настоящему Отчету.

4. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

Оценка эффективности реализации Программы характеризуются степенью достижением целевых показателей (индикаторов), установленных в Программе. Степень достижения целевого показателя рассчитывается как отношение фактически достигнутого значения целевого показателя к плановому значению, установленному Программой. Так в 2016 году из 2 утвержденных в Программе целевых показателей выполнены - 2, в том числе:

Показатель 1 муниципальной Программы «Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения» - степень исполнения показателя равна 1,05. При установленном на 2016 год значении - 4985 человек на 1000 человек населения Орловского района фактическое значение составило – 5250 человек.

В рамках реализации Подпрограммы 1«Развитие культуры» муниципальной Программы предусмотрено 8целевых показателей, из них: достигнуты и превышены плановые значения всех 8 показателей, в том числе:

Показатель 1.1 «Количество посещений библиотек» -степень исполнения показателя равна 1,05. При установленном на 2016 год значении – 195,0 тыс. человек фактическое значение по данным статистического отчета за 2016 год  составило – 205,4 тыс. человек.

Показатель 1.2«Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек» -степень исполнения показателя равна 1,01. При установленном на 2016 год значении – 420,0 тыс. экземпляров фактическое значение по данным статистического отчета за 2016 год  составило – 422,4 тыс. экземпляров.

Показатель 1.3 «Коэффициент изменения количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области»-степень исполнения показателя равна 2,54. При установленном на 2016 год значении – рост на 10 процентов по отношению к 2015 году фактическое значение по статистическим данным сайта «Корпоративное взаимодействие библиотек» по состоянию на 01 января 2017 года составило – 25,4 процента.

Показатель 1.4 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» - степень исполнения показателя равна 1,05. При установленном на 2016 год значении – 100 экземпляров на 1 тыс. человек населения Орловского района фактическое значение за 2016 год составило – 105 экземпляров на 1 тыс. человек.

Показатель 1.5 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» - степень исполнения показателя равна 1,2. При установленном на 2016 год значении – рост на 5,5 процентов по отношению к 2015 году фактическое значение за 2016 год по данным статистического отчета составило – 6,5 процентов.

Показатель 1.6 «Количество проведенных учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений Орловского района» - степень исполнения показателя равна 1,0. При установленном на 2016 год значении – 24 мероприятия за год фактическое значение за 2016 год составило – 24 мероприятия.

Показатель 1.7 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» - степень исполнения показателя равна 1,11. При установленном на 2016 год значении – 13,0 процентов фактическое значение за 2016 год составило – 14,4 процента.

Показатель 1.8«Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - степень исполнения показателя равна 1,02. При установленном на 2016 год значении – 74,7 процентов фактическое значение за 2016 год по данным статистического отчета составило – 76,4 процента.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Туризм» муниципальной Программы предусмотрен 1целевой показатель, плановое значение которого достигнуто – степень исполнения показателя равна 1,0.

В рамках реализации Подпрограммы 3«Обеспечение реализации муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» муниципальной Программы предусмотрены  2 целевых показателя, которые выполнены, в том числе:

Показатель 3.1 «Повышение уровня удовлетворенности жителей Орловского района качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Орловского района» - степень исполнения показателя равна 1,0. В связи с отсутствием отрицательных отзывов жителей Орловского района на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Орловского района, показатель достигнут.

Показатель 3.1.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - степень исполнения показателя равна 0,95.

При установленном на 2016 год значении – 95 процентов освоения бюджетных средств фактически за 2016 год освоено – 90,5 процентов. В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» показатель считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя составляет не менее 95 процентов от запланированного и не хуже, чем значение показателя, достигнутое в 2015 году (61,8 процентов). Следовательно, показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2016 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в таблице 3 к настоящему Отчету.

5. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

В течение 2016 года принято 9 постановлений Администрации Пролетарского сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.10.2013 № 142 "Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»:

От 14.07.2016№ 118 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2016 году, в части увеличения средств местного бюджета в 2016 году;

от 10.11.2016 № 166 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2016 году, в части увеличения средств местного бюджета в 2016 году;

от 29.12.2016 № 203 - в целях корректировки финансирования мероприятий, предусмотренных Программой в 2016 году, в части увеличения средств местного бюджета в 2016 году

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2016 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

- Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равно 1,05;

показателя (индикатора) 1.1 равно 1,05;

показателя (индикатора) 1.2 равно 1,01;

показателя (индикатора) 1.3 равно 2,54;

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,05;

показателя (индикатора) 1.5 равно 1,2;

показателя (индикатора) 1.6 равно 1,0;

показателя (индикатора) 1.7 равно 1,11;

показателя (индикатора) 1.8 равно 1,02;

показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0;

показателя (индикатора) 3.11 равно 0,95.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы составила 1,17, что соответствует установленному в Методике оценки эффективности муниципальной программы Орловского района «Развитие культуры и туризма» значению – значение показателя должно быть больше либо равно 1.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2016 году из 6 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 6. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1 этап: Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

2 этап: Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

57114,8 тыс. рублей/ 63117,5 тыс. рублей = 0,90.

Степень соответствия запланированному уровню расходов в 2016 году составила 0,9, что соответствует диапазону от 0,75 до 0,95, и характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета.

Произведенные в 2016 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств Орловского района при реализации основных мероприятий программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены.

Муниципальные задания, доведенные в 2016 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами  муниципальной программы.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в 2016 году приведена в таблице 6 к настоящему Отчету.

3 этап: Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/0,9 = 1,11

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы в 2016 году составила 1,1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

1,17 Х0,5 + 1,0 Х 0,3 +1,11 Х 0,2 = 1,1, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2016 году является высоким.

8. Результаты реализации 
мер государственного и правового регулирования

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурного наследия района, увеличение творческого потенциала населения Орловского района, адресную поддержку талантливой молодежи.

Предложений по реализации мер правового регулирования в 2016 году и в плановом периоде не имеется.

8. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Мероприятия по оптимизации расходов не предусмотрены  постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.01.2017 № 10 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов  от 28.12.2016 № 28«О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2016 год предлагается в 2017 году осуществлять корректировку целевых показателей муниципальной программы на основании изменений в показатели (индикаторы) государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

В показатель «соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» внести корректировку на основании изменений в перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2017 год.

Дальнейшая реализация мероприятий Программы планируется в 2017 году и плановом периоде 2018-2020 годов.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

| № | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» Директор Болдырев А.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения района в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества |  |
| Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотеч- ного дела» | Заведующий МКУК ПСПОР «Пролетарская ПБ» Фроленко Г.В. | 2016 год | 2016 год | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение доступа населения Пролетарского сельского поселения к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | обеспечение доступа населения Пролетарского сельского поселения к библиотечным фондам и информационным ресурсам библиотеки; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма»    2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 1571,0 | 1467,2 |
|  |  | областной бюджет | 255,0 | 255,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 1316,0 | 1212,2 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 1187,7 | 1093,4 |
|  |  | областной бюджет | 255,0 | 255,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 932,7 | 838,4 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | 383,3 | 373,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 383,3 | 373,8 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений библиотек | тыс. единиц | - |  |  | КЦИ 1 = 0 |
| 2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 1,7 | 2,0 | КЦИ 2 = 1,0 |
| 3. | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | - | 36,0 | 36,0 | КЦИ 3 = 0 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 92,3 | 92,3 | КЦИ 4 = 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | - | 1,7 | 2,0 |  |
| 1.2 | Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | - | 36,0 | 36,0 |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 91,6 | 91,6 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество посещений муниципальных библиотек | тыс. единиц | - | 21234 | 21234 |  |
| 2.2 | Количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек | тыс. экз. | - | 36271 | 36281 |  |
| 2.3 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | - | - | - |  |
| 2.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | - | 92,9 | 92,9 |  |