РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2022 г.                                     №  65                       х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры

и туризма» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2021год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 156, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Т.А.Триголосова |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Пролетарского  сельского поселения

от 14.03.2022 г.  № 65

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2021 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 156

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК»

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры» запланировано выполнение 1 основное мероприятие.

В ходе реализации основного мероприятия 1.1

Для достижения результатов мероприятия обеспечено административное управление, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК», организовано обеспечение жителей Пролетарского сельского поселения услугами в сфере культуры. Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» составила  в 2020 году 3530  человек, что на 70 человек меньше от запланированного Программой (3600 человек), показатель выполнен на 98,1 процент. На реализацию мероприятия из средств бюджета выделено – 1856,9 тыс. рублей, освоено – 1854,5 тыс. рублей (96,8 процента). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия организовано внестационарное обслуживание жителей труднодоступных и удаленных населенных пунктов Пролетарского сельского поселения.

Учреждением культуры совместно с Администрацией организовывались и проводились культурно-массовые мероприятия различной направленности: митинг посвященный Дню Победы, митинг посвященный дню освобождения п. Пролетарского, концерты, цикл мероприятий по чествованию участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов, вручение подарочных наборов от Главы Администрации Орловского района и главы Пролетарского сельского поселения, акция «Бессмертный полк»), День защиты детей, День России, 22 июня митинг памяти скорби и многие другие.

Администрация оказывает помощь в сохранение и развитие народного творчества среди населения.

Благодаря содействию Администрации,  Пролетарский СДК в течение 2021 года принял участие во многих конкурсах и фестивалях:

Принимали участие в районном онлайн – фестивале «Играй-гармонь», смотре – конкурсе «Две звезды»

В 2021 году на базе МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» действовали 14 клубных формирований по направлениям (хоровые, хореографические, прочие), с количеством участвующих 155 человек.

В рамках мероприятия обеспечена безопасность здания МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК». В целях обеспечения антитеррористической безопасности здания СДК «Пролетарский» при проведении культурно-массовых мероприятий осуществляется дежурство ДНД, участковые УУП, МКД Пролетарского сельского поселения. Замечания со стороны контролирующих органов за 2020 год отсутствуют. Ожидаемый результат достигнут.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. На 2021 г средняя заработная плата по Ростовской области составляет 31126,7 рублей. Средняя заработная плата по учреждению за 2021 год составляет 31126,7 тыс. рублей, с учетом заработной платы внешних совместителей. Фактическое значение средней заработной платы составило 100 %, с учетом заработной платы внешних совместителей.

Обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района».

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Туризм» запланировано выполнение 1 основное мероприятие: «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Пролетарского сельского поселения.»

Денежные ассигнования по подпрограмме «Туризм» не планировались.

Таблица № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 г

| № п/п | Номер и наименование <1> |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя должность (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | Запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно -досуговой деятельности» |  | МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» Директор |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения в культурно -досуговой деятельности |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения в культурно -досуговой деятельности. |  |  |  |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» Директор |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Пролетарского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Пролетарского сельского поселения |  | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Пролетарского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Пролетарского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Пролетарского сельского поселения |  | МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Привлекательный образ Пролетарского сельского поселения на туристском рынке | Привлекательный образ Пролетарского сельского поселения на туристском рынке |  |  |  |
| 2.2 |  | Контрольное событие подпрограммы Увеличение туристского потока в Пролетарском сельском поселении |  | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова |  | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Пролетарском сельском поселении | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Пролетарском сельском поселении |  |  |  |

Таблица №  2

к отчету о реализации муниципальной

программы Пролетарского сельского

поселения ««Развитие культуры и

туризма» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 1856,9 | 1856,9 | 1854,5 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | 1856,9 | 1856,9 | 1854,5 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 1856,9 | 1856,9 | 1854,5 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | 1856,9 | 1856,9 | 1854,5 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 1856,9 | 1856,9 | 1854,5 |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | 1856,9 | 1856,9 | 1854,5 |
| Приоритетное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |
|  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Пролетарского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | Областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 г

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры | тыс. единиц | - |  |  |  |  |
| 2. | Число коллективных средств размещения | ед | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 3. | Число мест в коллективных средствах размещения | ед | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | процентов | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 1.2 | Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | процентов | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Темп роста численности участников туристских событийных культурно-досуговых мероприятий, формирующих привлекательный образ в Пролетарском сельском поселении | процентов | 6,9 | 6,9 |  | 6,9 |  |