РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 05.03.2024 г.                                          № 64                             х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения и благоустройство»

за 2023 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района»,  Администрация  Пролетарского  сельского  поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» по результатам за  2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                  Б.Г.Лопатин

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от  05.03.2023 № 64

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2023 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных  услуг населению Пролетарского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

Общий объем финансирования, предусмотренный по подпрограмме

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего –434,8 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет –434,8тыс. руб.

Фактические расходы:

всего –434,6тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  –434,6тыс. руб.

По программе денежные средства освоены в полном объеме.

II. Меры по реализации Программы

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2023 году по всем мероприятиям программы субсидии областного бюджета не предоставлялись.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2023 году Программой была запланирована реализация 6 мероприятий. 4 мероприятия выполнены практически в полном объеме.

Таблица № 1.

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | Х | Х | Х | Х | Х | ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕДАНЫ В РАЙОН |
| 3 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1.1. 1Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | Х | Х | Х | Х | Х | X |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | X |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт | Высокое качество производства ламп уличного освещения |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Содержание мест захоронения | На 100% не повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 7 | Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Благоустройство территории поселения | На 100% не повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 8 | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Организация и содержание уличного освещения | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт | Высокое качество производства ламп уличного освещения . |
| 9 | Приоритетное основное мероприятие 2.2.2 Организация и содержание мест захоронения | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение сохранности имущества Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Содержание мест захоронения | На 100% не повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 10 | Приоритетное основное мероприятие 2.3.3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Благоустройство территории поселения | На 100% не повысилось качество исполнения муниципальных функций в установленной сфере |
| 11 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2.2.1. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение качества жизни населения на территории поселения | Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | X |
| 12 | Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 14 | Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3.3.3. повышение уровня информированности собственников помещений в многоквартирных домах об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории Администрации Пролетарского сельского поселения А.В.Галганова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | решение вопросов, связанных с повышением качества жизни населения на территории поселения | X |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»  за 2023 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов(тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 434,8 | 434,8 | 434,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 434,8 | 434,8 | 434,6 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | всего | 430,0 | 430,0 | 429,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 430,0 | 430,0 | 429,8 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | всего | 327,1 | 327,1 | 327,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 327,1 | 327,1 | 327,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Организация и содержание мест захоронения | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства в том числе: устройство площадки с твердым покрытием | всего | 102,9 | 102,9 | 102,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 102,9 | 102,9 | 102,8 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Организация и содержание уличного освещения | всего | 327,1 | 327,1 | 327,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 327,1 | 327,1 | 327,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2.2 Организация и содержание мест захоронения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.3.3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | всего | 102,9 | 102,9 | 102,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 102,9 | 102,9 | 102,8 |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Основное мероприятие 3.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Приоритетное основное мероприятие 3.1.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно- | всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
| аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | бюджет сельского поселения | 4,8 | 4,8 | 4,8 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2023 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) Муниципальной программы, Подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному < 1 > | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Организация и содержание сетей уличного освещения, Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 1,28 | 1,28 | 1,28 |  |
| 2. | Показатель 2. Организация и содержание мест захоронения, | процентов | 10,1 | 10,1 | - | - |
| 3. | Показатель 3. Организация и содержание прочих объектов благоустройства | процентов | 10,1 | 10,1 | - | - |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля отремонтированных водопроводных сетей | процентов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 2.1. Организация и содержание уличного освещения; | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 5. | Показатель 2.2 организация и содержание мест захоронения | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Показатель 2.3. организация и содержание прочих объектов благоустройства | Процентов | 35 | 40 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного хозяйства». |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 3.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | Процентов | - | - | - | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами | Процентов | 1 | 1 | 1 | - |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.