РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 29.10.2024 г.                                     №  155                      х. Пролетарский

О внесении изменений в постановление

Администрации Пролетарского сельского

поселения от 01.02.2024  №  41 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», Администрация Пролетарского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2024  № 41 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Б.Г.Лопатин |
| --- | --- |

Приложение

к проекту постановления Администрации

Пролетарского  сельского поселения

от 29.10.2024 г.  № 155

План

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация очагов захламления и несанкционированных свалок | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения –Лопатин Б.Г.; Специалист первой категории – Галганова А.В. | уменьшение количества несанкционированных свалок | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Озеленение территории, высадках саженцев и уход за ними | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения – Лопатин Б.Г.; Специалист первой категории – Галганова А.В. | увеличение площади зеленых насаждений на территории Пролетарского сельского поселения | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведение мероприятий в области экологического просвещения и образования | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения – Лопатин Б.Г. | повышение уровня экологического просвещения и образования | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Установка контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения – Лопатин Б.Г.; Специалист первой категории – Галганова А.В. | увеличение количества установленных контейнеров для сбора и дальнейшей утилизации опасных бытовых отходов | 01.01.2024-31.12.2024 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 1.5 | Проведение мероприятий по обследованию территории поселения на предмет наличия клещей и проведе-ние противоклещевых обработок | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения – Лопатин Б.Г.; Специалист первой категории – Сулимина Е.Н. | отсутствие территорий в поселении на которых обитают клещи | 01.01.2024-31.12.2024 | 18,3 | - | - | 18,3 | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения – Лопатин Б.Г.; Специалист первой категории – Галганова А.В. | сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения –Лопатин Б.Г.; Специалист первой категории – Галганова А.В. | снижение негативного воздействия мусора на окружающую среду | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель на территории муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Специалист первой категории – Галганова А.В. | сокращение объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 18,3 | - | - | 18,3 | - |