РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 29.10.2024 г.                                     №  158                      х. Пролетарский

О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского

сельского поселения от 01.02.2024 № 40

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения», Администрация Пролетарского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2024 № 40 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2024 год», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования (опубликования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Б.Г.Лопатин |
| --- | --- |

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Пролетарского  сельского поселения

от 29.10.2024 г.  № 158

План

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | Област-ной бюджет | Феде-ральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Директор МБУК ПСПОР «СДК» - | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - |  | - | - | - |
| 1.2 | Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» - | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2024-31.12.2024 | 2602,7 | - |  | - | 2602,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Пролетарского сельского поселения на туристском рынке | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения- Лопатин Б.Г.; Директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» - | привлекательный образ Пролетарского сельского поселения на туристском рынке; доступность к туристской информации о Пролетарском сельском поселении | 01.01.2024-31.12.2024 | - |  | - | - | - | - |
| 2.2 | Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Пролетарского сельского поселения с субъектами туристской индустрии | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения- Лопатин Б.Г. | обеспечение информационной доступности в сфере туризма; привлечение бизнеса в формирование турпродукта | 01.01.2024-31.12.2024 | - |  | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2602,7 |  | - | - | 2602,7 | - |