РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 05.03.2024 г.                                           № 66                              х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы  Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции»

за 2023 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района»,  Администрация  Пролетарского  сельского  поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции » по результатам за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                  Б.Г.Лопатин

- Приложение

- к  постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от  05.03.2024 № 66

ОТЧЕТ

О реализации   муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" за 2023 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Районный бюджет | Всего | Местный бюджет | Районный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения на 2019 - 2030 годы | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района Б.Г.Лопатин | стабилизация демографической ситуации в сельском поселении; повышение уровня социально-инженерного обустройства сельского поселения; |  | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории А.В.Галганова | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. Строительство распределительных сетей газопровода | весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района Б.Г.Лопатин | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2022 год в Администрацию Пролетарского сельского поселения | 31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Специалист первой категории А.В.Галганова | увеличение притока инвестиций на территорию Пролетарского сельского поселения; | Весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |