РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2025 года 				№  12             	     х. Пролетарский

Об утверждении Единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное

природопользование» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.07.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения»,

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 150, согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения 					Б.Г.Лопатин

Приложение

к распоряжению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 13.03.2025 № 12

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Пролетарском сельском поселении» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Провести работы, услуги в соответствии с планом природоохранных мероприятий» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. Заключен контракт по природоохранным мероприятиям | Х | 30.06. 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. Выполнены работы по контракту | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышения экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Провести ежегодные мероприятия по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Пролетарского сельского поселения | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1 «на сайте администрации размещена информация в сфере экологии | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Проведены ежегодные мероприятия по экологическому просвещению и образованию» | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |