РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2025 года 				№  13             	     х. Пролетарский

Об утверждении Единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.07.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения»,

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 151, согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения 					Б.Г.Лопатин

Приложение

к распоряжению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 13.03.2025 № 13

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Проведены мероприятия по предупреждению пожаров!» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Проведены лекции в учебных заведениях» | Х | 30.05. 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Проведен мониторинг территории Пролетарского сельского поселения по предупреждению ландшафтных пожаров | Х | 30.06.2025 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3.Вручены памятки населению по предупреждению ландшафтных пожаров | Х | 30.05.2025 г | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение финансирования не мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера » | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведены закупки, необходимые для обеспечения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера!» | Х | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты» | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение финансирования на мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено финансирования на мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» | Х | 15 января 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Проведены закупки, необходимые для обеспечения выполнения мероприятий по обеспечению безопасности на воде | Х | 25 декабря 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 2.1.3.Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | Х | 25 декабря 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | Х | 25 декабря 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |