РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2025 года 				№  16             	     х. Пролетарский

Об утверждении Единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.07.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения»,

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 154, согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения 					Б.Г.Лопатин

Приложение

к распоряжению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 13.03.2025 № 16

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнено информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Х | Х | Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.Проведен мониторинг состояния миграционной ситуации на территории администрации Пролетарского сельского поселения | Х | 10 июля 2025 г 10 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. мониторинг материалов и публикаций в СМИ информации на тему межэтнических отношений | Х | 29 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности | Х | 28 июля 2025 г 29 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат)1. 2. Осуществлен комплекс мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Х | Х | Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов в образовательных организациях, учреждениях социальной защиты населения, культуры и спорта | Х | 31 августа 2025 г. 29 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Проведены комплексные обследования образовательных организаций, на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | Х | 31 августа 2025 г. 29 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка1.2.3. Оценка результатов проведенных комплексных обследований образовательных организаций, учреждений социальной защиты населения, культуры и спорта на предмет проверки режимно-охранных мер | Х | 29 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. Обеспечено выполнение функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Х | Х | - Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1. Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий образовательными организациями |  | 29 декабря 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1. Улучшено нормативное правовое регулирование в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пролетарском сельском поселении (далее - комиссия) | Х | Х | - Администрация Пролетарскогосельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1. Внесены изменения в правовые акты, распорядительные, организационные документы Пролетарского сельского поселения, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии | Х | 29 декабря 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2. Повышена эффективность механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Пролетарского сельского поселения, в том числе проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные должности муниципальной службы Пролетарского сельского поселения (далее – должностные лица) в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | Х | Х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.2.1. Повышена эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности Пролетарского сельского поселения, должности муниципальной службы Пролетарского сельского поселения |  | 29 декабря 2025 г | - Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 2.3 Обеспечено участие в профессиональном развитии муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | Х | Х | - Администрация Пролетарского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Контрольная точка 2.3.1. Организовано профессиональное развитие муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции |  | 29 декабря 2025 г | - Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |