РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2025 года 			№  18  			    х. Пролетарский

Об утверждении Единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.07.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения»,

1. Утвердить Единый аналитический план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2025 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 156, согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения 					Б.Г.Лопатин

Приложение

к распоряжению Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 13.03.2025 № 18

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение привлекательности учреждений культуры» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Пролетарского сельского поселения» | Х | Х | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» |  | 15 января 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Пролетарского сельского поселения» |  | 20 сентября 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Пролетарского сельского поселения» |  | 28 ноября 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» |  | 25 декабря 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») |  |  |  |  |  |
| 1.2.. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурные мероприятия муниципальными учреждениями» | Х | Х | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | Х | 1 июля 2025 г. 1 октября 2025 г. 10 декабря 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных мероприятий муниципальными учреждениями» | Х | 8 июля 2025 г. 8 октября 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Услуга оказана, работы выполнены» | Х | 25 декабря 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | Х | 25 декабря 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор - МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышено качество кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор - МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Пролетарского сельского поселения» | Х | Х | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор - МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 15 января 2025 г. | - Администрация Пролетарского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлено распоряжение о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Пролетарского сельского поселения» | Х | 20 сентября 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор - МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Пролетарского сельского поселения» |  | 28 ноября 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор - МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4 «Выплаты произведены» | Х | 25 декабря 2025 г. | МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК» (Будкова В.И. – директор - МБУК ПСПОР «Пролетарский СДК») | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 |