РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 14.03.2025 г.                                          № 42                      х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

общественного порядка и

профилактика правонарушений»

за 2024 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 N 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения Орловского района»,  Администрация  Пролетарского  сельского  поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений » по результатам за 2024 год, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.11.2018 № 154согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования (опубликования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения   								Б.Г.Лопатин

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Пролетарского сельского поселения

- от 14.03.2025 № 42

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы  Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

Реализация муниципальной программы в 2024 году позволила достигнуть запланированную цель программы: повысить обеспечение безопасности населения поселения, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью. По итогам реализации муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты.

С целью оптимизации функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям были проведены основные мероприятия:

1) Проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов; проведено 4 заседания комиссии по противодействию коррупции. Данные мероприятия способствовали формированию эффективной политики по противодействию коррупции.

2) В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения работников аппарата Администрации Пролетарского сельского поселения. Все мероприятия повысили правовую грамотность муниципальных служащих сельского поселения.

3) Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции; на информационных стендах и на официальном сайте Пролетарского сельского поселения размещены информационно-аналитические материалы, направленные на предупреждение и пресечение фактов коррупционных проявлений, совершаемых от имени или в интересах юридических лиц.

4) Также на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в сети Интернет размещены:

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых муниципальными служащими, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых руководителями подведомственных муниципальных учреждений Пролетарского сельского поселения, а так же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Мероприятия обеспечили прозрачность деятельности органов местного самоуправления и сформировали антикоррупционное общественное мнение. В результате проведенных мероприятий наблюдается отсутствие граждан лично столкнувшихся за последний год с проявлениями коррупции в Пролетарском сельском поселении.

Для воспитания гражданской ответственности и толерантности, противодействия любым проявлениям экстремизма и терроризма проведены следующие мероприятия:

Информирование населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы с помощью изготовления и распространения информационных листовок и памяток.

На объектах с массовым пребыванием людей (СДК «Пролетарский» и СК «Черкесский» Пролетарского сельского поселения) проведено обновление уголков и стендов по пожарной безопасности, антитеррористической и экстремистской деятельности.

Проводились познавательные беседы, познавательные программы и мероприятия, направленные на воспитание толерантности и профилактике экстремизма, формированию здорового образа жизни, профилактике противоправного поведения.

В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации. Мероприятия способствовали предупреждению террористической и экстремистской деятельности и повышению бдительности нас.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выявленные дикорастущие, наркосодержащие растения в присутствии участкового уполномоченного полиции были уничтожены путем вырубки и впоследствии сожжены.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2024 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» влияние факторов не оказывалось.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2024 году предусмотрено 1,0 тыс. рублей: средства местного бюджета – 1,0 тыс. рублей. На реализацию подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» средства предусмотрено 0,5 тыс. рублей: средства из бюджета Пролетарского сельского поселения. На реализацию подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено 0,5 тыс. рублей: средства из бюджета Пролетарского сельского поселения. Из выделенных средств освоено 1,0 тыс. рублей. Средства, предусмотренные муниципальной программой, в 2024 году использовались по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2024 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Для оценки результативности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» предусмотрено 2 показателя. Плановые значения показателей в 2024 году достигнуты на 100 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 №  25 (с учетом внесенных изменений), и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Эп):

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации основных мероприятий (СРом), финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений в бюджет Пролетарского сельского поселения Орловского района, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района, безвозмездных поступлений в местный бюджетов составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы составляет 1,0.

Бюджетная эффективность муниципальной программы (Эис) признается высокой и составляет 1,0.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2024 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Ведущий специалист Е.А.Ткаченко | Х | Х | Х | Совершенствование правового регулирование в сфере противодействия коррупции | Проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Проведен мониторинг общественного мнения по вопросам проявления коррупции В отношении служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов; проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения работников аппарата Администрации Пролетарского сельского поселения. | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист Е.А.Ткаченко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. повышение эффективности механизма выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Пролетарского сельского поселения | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Ведущий специалист Е.А.Ткаченко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
| 1.3. | основное мероприятие 1.3. Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Пролетарского сельского поселения | Ведущий специалист Е.А.Ткаченко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Ведущий специалист Е.А.Ткаченко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
| 1.5 | основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Ведущий специалист Е.А.Ткаченко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
| 1.6 | основное мероприятие 1.6 Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист Е.А.Ткаченко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
| 1.6.1 | Приоритетное основное мероприятие 1.6.1 Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Ведущий специалист Е.А.Ткаченко | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин Ведущий специалист Е.А.Ткаченко | Х | Х | Х | обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Пролетарского сельского поселения | обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Пролетарского сельского поселения |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин | Х | Х | Х | Усиление антитеррористической защищенности объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта и объектов с массовым пребыванием граждан | Проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации. Мероприятия способствовали предупреждению террористической и экстремистской деятельности и повышению бдительности. | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Предупреждение террористических и экстремистских проявлений | Проинформировано население о способах защиты и действиях при возникновении антитеррористической угрозы с помощью распространения информационных листовок и памяток. На объектах с массовым пребыванием людей проведено обновление уголков и стендов по пожарной безопасности, антитеррористической и экстремистской деятельности |  |
| 2.1.1 | Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | Глава администрации Пролетарского сельского поселения Б.Г.Лопатин | Х | Х | Х | предупреждение террористических и экстремистских проявлений | предупреждение террористических и экстремистских проявлений |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа - МП, основное мероприятие  – ОМ ,.приоритетное основное мероприятие –ПОМ.

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Пролетарского сельского

поселения  «Обеспечение общественного

порядка и профилактика правонарушений»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» | всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Основное мероприятие 1.1 совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 повышение эффективности механизма выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Пролетарского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные муниципальные должности Пролетарского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Пролетарского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения муниципальных нужд. | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.6.1 мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» | всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. снижение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Пролетарском сельском поселении на 5,0 процентов; | процент | 25,8 | 25,7 | 25,7 | - |
|  | Подпрограмма 1«Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | - | - | - | - |
| 2 | Показатель 1.2 доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации Пролетарского сельского поселения | процент | 20,0 | 20,2 | 20,2 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля учреждений социальной сферы, поселения с наличием системы технической защиты объектов | процент | 45,6 | 62,6 | 62,6 | - |
| 2.2. | МКУК ПСПОР «Пролетарский СДК» | процент | 75,0 | 75,0 | 75,0 |  |

<1>  Приводится фактическое значение  показателя за год, предшествующий отчетному.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2023 году выполнены в полном объеме. Выполнение программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.