РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2025 года 				№  25             	     х. Пролетарский

О внесении изменений в распоряжение

Администрации Пролетарского сельского

поселения от 13.03.2025  № 17

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.07.2024 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения»,

1. . Внести изменения в распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 13.03.2025  № 17 «Об утверждении Единого аналитического плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 2025 год», согласно приложению к настоящему  распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения 					Б.Г.Лопатин

Приложение

к проекту распоряжения Администрации

Пролетарского сельского поселения

от 01.04.2025 № 25

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Пролетарского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Пролетарского сельского поселения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Повышены качество жизни населения на территории поселения» | Х | Х | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 Проведены мероприятия по улучшению качества воды дл населения» | Х | 31 декабря 2025 г | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка1.1.2 Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности населения | Х | 31 декабря | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства)) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами в жилищной сфере | Х | Х | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Контрольная точка 1.1.1 Заключены договора с ИБ ЖКХ | Х | 31 мая 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Исполнены заключенные контракты» | Х | 25 декабря 2025 г | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | 1 января 2025 г. | 31 декабря 2025 г. | Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства)) | 572,3 | 0,0 | 0,0 | 572,3 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 Созданы условия для поддержания на существующем уровне благоустроенности населения | Х | Х | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | 572,3 | 0,0 | 0,0 | 572,3 | 0,0 |
| 3.2 | Контрольная точка 1.1.1 Заключение муниципальных контрактов по благоустройству |  | 09.01.2025 год | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольная точка 1.1.2. Подписание актов приема-передачи оказания услуг в рамках заключенных контрактов |  | По потребности | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Контрольная точка 1.1.3. Оплата муниципальных контрактов по благоустройству |  | Ежемесячно | - Администрация Пролетарского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 572,3 | 0,0 | 0,0 | 572,3 | 0,0 |