|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Кляшко |
| Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Пролетарского сельского поселения |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 год |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

За 1 полугодие 2025 года

I Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)6 | Плановое значение на конец отчетного периода6 | Фактическое значение на конец отчетного периода8 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года7 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекс процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Зеленый | Доля граждан (ранее замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение» ), получивших муниципальную пенсию за выслугу лет, в общей численности граждан (ранее замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы, в муниципальном образовании «Пролетарское сельское поселение»), имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | КПМ | возрастания | процентов | Х | 100 | Х | - | 100 | - | 100 | Срок реализации до 31.12.2025 |

2.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекс процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.»Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет произведена своевременно и в полном объеме» | | человек | - | 2 | Х | | 2 | Х | 2 | Х | Х | Х | Кляшко И.А. – заведующий сектором экономики и финансов | - | Срок реализации мероприятия до 31.12.2025 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.»Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в решении о бюджете на очередной год и плановый период | |  |  |  |  | |  |  |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 | - | Заведующий сектором экономики и финансов -Кляшко И.А., главный бухгалтер-Панова Л.Л. | Решение о бюджете на очередной год и на плановый период | Результат получен |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «.Меры социальной поддержки предоставлены за 6 месяцев текущего года» | |  |  |  |  | |  |  |  | 31.07.2025 | 01.07.2025 | - | Заведующий сектором экономики и финансов -Кляшко И.А., главный бухгалтер-Панова Л.Л. | Отчет об исполнении бюджета | Результат получен |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «.Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев текущего года» | |  |  |  |  | |  |  |  | 31.10.2025 | - | 31.10.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов -Кляшко И.А., главный бухгалтер-Панова Л.Л. | - | - |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки» | |  |  |  |  | |  |  |  | 25.12.2025 | - | 25.12.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов -Кляшко И.А., главный бухгалтер-Панова Л.Л. | - | - |

3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения  (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 106,9 | 106,9 | 55,7 | Освоение бюджетных средств осуществляется в полном объеме в соответствии с периодичностью выплат гражданам. Полное освоение бюджетных средств |
| Бюджет Пролетарского сельского поселения (всего) , из них: | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 106,9 | 106,9 | 55,7 |
| Мероприятие (результат) 1 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет произведена своевременно и в полном объеме (всего), в том числе: | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 106,9 | 106,9 | 55,7 |