|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Г.Лопатин |
| Глава Администрации Пролетарского сельского поселения |
| «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 год |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА»

За 1 полугодие 2025 года

I Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)6 | Плановое значение на конец отчетного периода6 | Фактическое значение на конец отчетного периода8 | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года7 | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекс процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Зеленый | Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | КПМ | возрастания | процентов | Х | 0,0 | Х | - | 0,0 | - | 0,0 | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.2. | Зеленый | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района | КПМ | убывание | процентов | Х | 0,0 | Х | - | 0,0 | - | 0,0 | Срок реализации до 31.12.2025 |

2.Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекс процессных мероприятий «Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена деятельность Администрации Пролетарского сельского поселения» | | единиц | - | - | Х | | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Кляшко И.А. – заведующий сектором экономики и финансов | - | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. «Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района» | | единиц |  | - | Х | | Х | Х | 1 | Х | Х | Х | Кляшко И.А. – заведующий сектором экономики и финансов | - | Срок реализации до 31.12.2025 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Подготовлено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановые периоды» | | - | - | - | - | | - | - | - | 01.06.2025 | 01.06.2025 | - | Заведующий сектором экономики и финансов финансов - Кляшко И.А. | - | Принято постановление от 14.05.2025 № 67 |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Принято распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.04.2016 № 18-1 О методике и порядке планирования бюджетных | | - | - | - | - | | - | - | - | 01.07.2025 | - | 01.11.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов финансов - Кляшко И.А. | - | На отчетную дату подготовка проекта распоряжения находится в процессе |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства» | | - | - | - | - | | - | - | - | 31.12.2025 | Х | 31.12.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов финансов - Кляшко И.А. | - | - |

3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | | Исполнение,  тыс. рублей | | Процент исполнения  (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация бюджетного процесса» (всего), в том числе: | 6032,1 | 6032,1 | 6032,1 | 2689,1 | 2689,1 | 44,6 | Освоение бюджетных средств осуществляется в полном объеме в соответствии с планом графиком закупок. В настоящее время заключены контракты, которые находятся на исполнении (срок оказания услуг, исполнения работ в течении 2025 года) Полное освоение бюджетных средств по мероприятиям программы запланировано до конца отчетного года. |
| Бюджет Пролетарского сельского поселения (всего), из них: | 6032,1 | 6032,1 | 6032,1 | 2689,1 | 2689,1 | 44,6 |
| Мероприятия (результат) 1»Обеспечена деятельность Администрации Пролетарского сельского поселения» (всего), из них: | 6032,1 | 6032,1 | 6032,1 | 2689,1 | 2689,1 | 44,6 |
| Бюджет Пролетарского сельского поселения (всего), из них: | 6032,1 | 6032,1 | 6032,1 | 2689,1 | 2689,1 | 44,6 |