Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

на 01.10.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | снижение эффективности профилактической деятельности в органах местного самоуправления. | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | снизить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции; обеспечить обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции в количестве не менее чем предусмотрено соответствующим планом Правительства Ростовской области; повысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 5,0 | 5,0 | 1 |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Пролетарского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения  инспектор | снижение эффективности формирования у населения представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, общероссийской и региональной идентичности, гармонизации межэтнических отношений и уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма. | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие:  информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения инспектор | снижение количество преступлений; увеличить долю учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов на 100% процентов; не превысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве 5 процентов | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 5,0 | - | - |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Пролетарского сельского поселения | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программыПролетарского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 01.10.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | **всего** | **10,0** | **5,0** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **10,0** | **5,0** |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» | всего | 5,0 | 5,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» | всего | 5,0 | - |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 5,0 | - |
|  |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А. Триголосова