Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Пролетарского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» на 01.07.2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории | | Повышение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 0,0 | | 0,0 | | - | |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Пролетарского сельского поселения | X | |  | X | | X | | X | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории | | Комплексное решение вопросов с организацией благоустройства | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 |  | |  | |  | |
| 2.1.1 | «Организация и содержание уличного освещения» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории | | Содержание сетей уличного освещения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 363,3 | | 198,8 | | 319,0 | |
| 2.1.2 | «Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории | | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 273,0 | | 149,2 | | 149,2 | |
| 2.1.3 | «Содержание мест захоронения» | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории | | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | - | | - | | - | |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Пролетарского сельского поселения | X | |  | X | | X | | X | |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие жилищного хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие: Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | | | 4,0 | | 3,7 | | 3,7 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год». | | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Пролетарского сельского поселения | Х |  | | | Х | | Х | | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программыПролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» на 01.07.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения и благоустройство» | **всего** | **670,2** | **351,7** |
| областной бюджет | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **670,2** | **351,7** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 636,3 | 348,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 636,3 | 348,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 4,0 | 3,7 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 4,0 | 3,7 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А. Триголосова