Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Пролетарского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика» на 01.07.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;  выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей;  формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;  совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;  стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;  повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;  создание условий для равного доступа граждан к муниципальной службе;  сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы;  повышение уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы;  повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;  увеличение доли реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы;  повышение уровня профессионализма лиц, включенных в резерв управленческих кадров. | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления Пролетарского сельского поселения | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста; | | |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1.5 | Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва возрастет;  доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса возрастет. | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1.6 | Внедрение новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составитне менее 65 процентов.  Коэффициент закрепленности на муниципальной службе составит не более 13 процентов | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1.7 | Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 97 процентов; доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве, составит не менее 13 процентов | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1.8 | Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1.9 | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Пролетарского сельского поселения, составит не менее 15 процентов | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 1.1.10 | Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | | В результате реализации данного мероприятия доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы составит не менее 80 процентов | | | 01.01.2018 | 31.12. 2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018год ». | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района | | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Пролетарского сельского поселения | | | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района, ведущий специалист, Заведующий сектором экономики и финансов | | опубликование в информационных бюллетенях Пролетарского сельского поселения всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 2.1.1 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения в информационных бюллетенях Пролетарского сельского поселения | | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района Ведущий специалист, Заведующий сектором экономики и финансов | | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов информационных бюллетенях Пролетарского сельского поселения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 |  |  |  |
| 2.1.2 | «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Пролетарского сельского поселения» | | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района  Ведущий специалист, Заведующий сектором экономики и финансов | | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Пролетарского сельского поселения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018». | |  | |  | X | |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программыПролетарского сельского поселения Орловского района «Муниципальная политика» на 01.07.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Муниципальная политика» | **всего** | **-** | **-** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **-** | **-** |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Пролетарском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов Пролетарского сельского поселения в информационных бюллетенях Пролетарского сельского поселения | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Пролетарского сельского поселения» | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет |  | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А. Триголосова