Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

на 01.07.2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие: мониторинг муниципальных нормативных правовых актов в сфере противодействия коррупции  | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения  | снижение эффективности профилактической деятельности в органах местного самоуправления. | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - |
| 1.2  | Основное мероприятие: совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Ведущий специалист | снизить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции; обеспечить обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции в количестве не менее чем предусмотрено соответствующим планом Правительства Ростовской области; повысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 5,0 | - | - |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год».  | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения  | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Пролетарского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие: | Глава Администрации Пролетарского сельского поселенияинспектор | снижение эффективности формирования у населения представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, общероссийской и региональной идентичности, гармонизации межэтнических отношений и уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма.  | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие:информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения инспектор | снижение количество преступлений; увеличить долю учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов на 100% процентов; не превысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве 5 процентов | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 5,0 | - |  |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Пролетарского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018».  | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Пролетарского сельского поселения  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программыПролетарского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 01.07.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | **всего**  | **10,0** | **-** |
| областной бюджет  | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **10,0** | **-** |
| Подпрограмма 1  | «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» | всего  | 5,0 | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 5,0 | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» | всего  | 5,0 | - |
| областной бюджет  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 5,0 | - |
|  |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А. Триголосова