Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за отчетный период 6 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Пролетарского сельского поселения Орловского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 Устойчивое развитие сельских территорий Пролетарского сельского поселения | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова,  | X | X | X | 250,0 | 250,0 | 160,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1проектирование строительства распределительных газовых сетей | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова,  | создание благоприятных условий для жизнедея­тельности сельского насе­ления и привлечения ин­вестиций в агропромыш­ленный комплекс. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 250,0 | 250,0 | 160,2 |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.1.1 ввод в действие распределительных газовых сетей  | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова, | Повышение уровня соци­ально-инженерного обуст­ройства в сельской мест­ности, в том числе обеспе­ченности газом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 250,0 | 250,0 | 160,2 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. уровень газификации домов (квартир)на территории Пролетарского сельского поселения. | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова, | Повышение качества жизни населения | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Развитие отраслей агропромышленного комплекса | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1Развитие инфраструктуры агропродоственного рынка | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова,  | Рост занятости в сельской местности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2. 1создание новых рабочих мест в агропромышленном комплексе | Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т.А.Триголосова | повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 250,0 | 250,0 | 160,2 |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие», « Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю отраслевого (функционального) органа Администрации Пролетарского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа- МП, основное мероприятие- ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Триголосова Т.А.