Российская Федерация

Ростовская область

Орловский район

Муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение»

Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.05.2015г.                                     №  99                   х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения  и благоустройство» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения от 11.09.2013 N 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство», по результатам за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского  сельского поселения                            А.П.Кравчук

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 08.05.2015 №99

Отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского района |  | обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - экологическая безопасность системы водоотведения и очистки стоков; - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12. 2014 |  | 773,4 |  | 761,0 |  | 761,0 |
| 1.1.1 | Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского района |  | бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - экологическая безопасность системы водоотведения и очистки стоков; - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность. |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12. 2014 |  | 773,4 |  | 761,0 |  | 761,0 |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие -благоустройство мест захоронения; - содержание сетей уличного освещения; - уборка улиц |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского района |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения | 01.01.2014 |  | 31.12. 2014 |  | 406,4 |  | 401,9 |  | 401,9 |  |
| 2.1.1 | благоустройство мест захоронения; - содержание сетей уличного освещения; - уборка улиц |  | Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского района |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Повышение качества среды для создания комфортных и безопасных условий проживания и отдыха жителей поселения ситуациях | 01.01.2014 |  | 31.12. 2014 |  | 406,4 |  | 401,9 |  | 401,9 |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  и благоустройство» за 12 месяцев 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 1179,8 | 1162,9 |
|  |  | областной бюджет | 644,8 | 644,8- |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 535,0 | 518,1 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 773,4 | 761,0 |
|  |  | областной бюджет | 644,8 | 644,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 128,6 | 116,2 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 406,4 | 401,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 406,4 | 401,9 |