РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПРОЛЕТАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2018 г.                                        № 40                   х. Пролетарский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Обеспечение

общественного порядка и

противодействие преступности»

за 2017 год

Во исполнение постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района», Администрация Пролетарского  сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение  общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского  сельского поселения                            Т.А. Триголосова

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Пролетарского

- сельского поселения

- от 15.03.2018 № 40

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной программе  Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Раздел 1. Основные результаты

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Пролетарского  сельского поселения Орловского района, утвержденным распоряжением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района 
от 02.10.2013 № 55, Администрация Пролетарского  сельского поселения Орловского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского  сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 146

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 29.12.2016 № 28 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018-2019годов» на 2017 год составил – 5,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2017 году составило 5,0 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов. Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2017 г. приведены в таблице 3 к настоящему Отчету.

Раздел 2. Меры по реализации Программы

В течение 2017 года в Программу 1 раза были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения: от 17.10.2017г. №168

Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Таблица 1.

Отчет о реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения Орловского района об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2017 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | Подпрограмма Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | 5,0 | - | - | 5,0 | - | - |
| 2 | Подпрограмма Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении | 0,0 | - | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | - | - |

Информация

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2017 год

Таблица 2.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2017 | отклонение от планового показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Пролетарском сельском поселении | процент | 10 | 10 | - |
| 2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | не более 3 | не более 3 | - |
| 3. | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 1 тыс. населения | человек / 1 тыс. населения | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих Пролетарского сельского поселения, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процент | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы, поселения с наличием системы технической защиты объектов, в том числе: | процент | 40,0 | 40,0 | - |

Таблица 3.

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Пролетарского сельского поселения Орловского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Пролетарском сельском поселении» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5,0 | 5,0 |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма в Пролетарском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2017 году выполнены. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения.